## Sheet1
Wat Moet er gebeuren | MoSCoW | Status | Notes | Niet Begonnen
Analyse Document | M | Af | Goedgekeurd | Bezig
Analyse Document | M | Bezig |  | Af
Database model | M | Af |  | Op Pauze
Entity Relation Diagram | M | Niet Begonnen | Simpeler concept | Ready for Review
Minimal Website | M | Af
Complete Website | M | Bezig
Database | M | Niet Begonnen
Login Functionaliteit | M | Niet Begonnen
Portfolo Pagina's | M | Niet Begonnen
Comment sectie | M | Niet Begonnen
Guest Book | M | Niet Begonnen
Folders | S | Niet Begonnen
Video speler | S | Niet Begonnen
Muziek speler | S | Niet Begonnen
Downloads | S | Niet Begonnen
Image Viewer | S | Af