## Sheet1
Wat Moet er gebeuren | MoSCoW | FE Status | BE Status | Notes | Niet Begonnen
Analyse Document | M | Af | Af | Goedgekeurd | Bezig
Ontwerp Document | M | Ready for Review | Ready for Review |  | Af
Database model | M | Af | Af |  | Op Pauze
Entity Relation Diagram | M | Op Pauze | Op Pauze | Simpeler concept | Ready for Review
Minimal Website | M | Af | Af
Complete Website | M | Bezig | Bezig
Database | M | Bezig | Bezig
Intergration tests | M | Niet Begonnen | Niet Begonnen
Unit Tests | M | Bezig | Bezig | Unit Tests
Login Functionaliteit | M | Bezig | Bezig
Portfolo Pagina's | M | Bezig | Niet Begonnen
Comment sectie | M | Niet Begonnen | Niet Begonnen
Guest Book | M | Bezig | Niet Begonnen
Folders | S | Bezig | Niet Begonnen
Video speler | S | Niet Begonnen | Niet Begonnen
Muziek speler | S | Niet Begonnen | Niet Begonnen
Downloads | S | Niet Begonnen | Niet Begonnen
Image Viewer | S | Af | Af
Algoritmiek | M | Bezig | Bezig