## Sheet1
Wat Moet er gebeuren | MoSCoW | FE Status | BE Status | Notes | Niet Begonnen
Analyse Document | M | Af | Af | Goedgekeurd | Bezig
Ontwerp Document | M | Ready for Review | Ready for Review |  | Af
Database model | M | Af | Af |  | Op Pauze
Entity Relation Diagram | M | Op Pauze | Op Pauze | Simpeler concept | Ready for Review
Minimal Website | M | Af | Af
Complete Website | M | Bezig | Bezig
Database | M | Bezig | Bezig
Intergration tests | M | Niet Begonnen | Niet Begonnen
Unit Tests | M | Bezig | Bezig | Unit Tests
Login Functionaliteit | M | Bezig | Bezig
Portfolo Pagina's | M | Bezig | Bezig
Comment sectie | M | Niet Begonnen | Bezig
Guest Book | M | Bezig | Bezig
Folders | S | Bezig | Niet Begonnen
Video speler | S | Niet Begonnen | Niet Begonnen
Muziek speler | S | Niet Begonnen | Niet Begonnen
Downloads | S | Niet Begonnen | Niet Begonnen
Image Viewer | S | Af | Af
Algoritmiek | M | Bezig | Bezig

## Sheet2
leerdoel | in de vorm van | Status | Notities | Niet Begonnen
Ontwerp document | Ontwerp document | Niet Begonnen | Opnieuw schrijven wat ik gemaakt heb | Bezig
|  | Niet Begonnen |  | Af
|  | Niet Begonnen |  | Op Pauze
|  | Niet Begonnen |  | Ready for Review
Niet Begonnen
Niet Begonnen
Niet Begonnen
Niet Begonnen
Niet Begonnen
Niet Begonnen
Niet Begonnen
Niet Begonnen
Niet Begonnen
Niet Begonnen
Niet Begonnen
Niet Begonnen
Niet Begonnen
Niet Begonnen